## Sheet1
填表说明：请在在线表格中填写，该表格供参考 1.全市进度与当前进度请填写百分比并保留两位小数，例：10.00%，进度不可量化的项目请填写“持续推进” 2.当月完成的时间范围为3月
附件
2024年1-3月50+1项民生实事进展情况表
序号 | 项目名称 | 目标任务 | 牵头单位 | 全市完成 | 全市进度 | 市直 |  |  |  | 屯溪区 |  |  |  | 黄山区 |  |  |  | 徽州区 |  |  |  | 歙县 |  |  |  | 休宁县 |  |  |  | 黟县 |  |  |  | 祁门县 |  |  |  | 风景区 |  |  |  | 高新区 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度
42 | 实施农村供水保障工程 | 新增解决不能24小时供水村庄289个 | 市水利局 | 52 | 18% | - |  |  |  | - |  |  |  | 72 | 15 | 15 | 20.83% | 4 | 2 | 2 | 50% | 135 | 24 | 24 | 17.78 | - |  |  |  | - |  |  |  | 78 | 5 | 14 | 17.94% | - |  |  |  | -
|  | 解决不能24小时供水人口25400人 |  | 6600 | 26% | - |  |  |  | - |  |  |  | 6800 | 1670 | 1670 | 24.56% | 800 | 400 | 400 | 50% | 9400 | 3000 | 3000 | 31.91 | - |  |  |  | - |  |  |  | 8400 | 420 | 1530 | 18.81% | - |  |  |  | -