## Sheet1
填表说明：请在在线表格中填写，该表格供参考 1.全市进度与当前进度请填写百分比并保留两位小数，例：10.00%，进度不可量化的项目请填写“持续推进” 2.当月完成的时间范围为3月
附件
2024年1-4月50+1项民生实事进展情况表
序号 | 项目名称 | 目标任务 | 牵头单位 | 全市完成 | 全市进度 | 市直 |  |  |  | 屯溪区 |  |  |  | 黄山区 |  |  |  | 徽州区 |  |  |  | 歙县 |  |  |  | 休宁县 |  |  |  | 黟县 |  |  |  | 祁门县 |  |  |  | 风景区 |  |  |  | 高新区 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度
42 | 实施农村供水保障工程 | 新增解决不能24小时供水村庄289个 | 市水利局 | 52 | 18% | - |  |  |  | - |  |  |  | 72 | 2 | 17 | 23.61% | 4 | 2 | 4 | 100% | 135 | 2 | 26 | 19.26 | - |  |  |  | - |  |  |  | 78 | 6 | 20 | 25.64% | - |  |  |  | -
|  | 解决不能24小时供水人口25400人 |  | 6600 | 26% | - |  |  |  | - |  |  |  | 6800 | 160 | 1830 | 26.91% | 800 | 400 | 800 | 100% | 9400 | 100 | 3100 | 32.98 | - |  |  |  | - |  |  |  | 8400 | 590 | 2120 | 25.23% | - |  |  |  | -