## Sheet1
2024年1-5月50+1项民生实事进展情况表
序号 | 项目名称 | 目标任务 | 牵头单位 | 全市完成 | 全市进度 | 市直 |  |  |  | 屯溪区 |  |  |  | 黄山区 |  |  |  | 徽州区 |  |  |  | 歙县 |  |  |  | 休宁县 |  |  |  | 黟县 |  |  |  | 祁门县 |  |  |  | 风景区 |  |  |  | 高新区 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度
42 | 实施农村供水保障工程 | 新增解决不能24小时供水村庄289个 | 市水利局 | 112 | 38.7543 | - |  |  |  | - |  |  |  | 72 | 7 | 24 | 33.33% | 4 | 2 | 4 | 100% | 135 | 32 | 58 | 42.96 | - |  |  |  | - |  |  |  | 78 | 6 | 26 | 33.33% | - |  |  |  | -
|  | 解决不能24小时供水人口25400人 |  | 11270 | 44.3701 | - |  |  |  | - |  |  |  | 6800 | 720 | 2550 | 37.5% | 800 | 400 | 800 | 100% | 9400 | 1970 | 5070 | 53.94 | - |  |  |  | - |  |  |  | 8400 | 730 | 2850 | 33.93% | - |  |  |  | -
2120
3100
800
1830